## 计划
里程碑计划
任务 | 任务描述 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 实际工期 | 完成百分比 | 备注
前端框架搭建 | 前端目录创建，上传到远程仓库 | 曹卓晗 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 100%
login和userManage界面设计 | 完成登录界面和用户管理界面的设计，完成登录成功跳转功能 | 曹卓晗 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 100% | 王铎淳完成登录功能前后端交互
userManage界面功能实现 | 完成管理员管理用户账户的功能：添加账户、删除账户 | 曹卓晗 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-21 | 100% | 王铎淳完成前后端交互
kpiMonitor,monitorPositioning, realTimeAnalysis,offlineAnalysis界面设计 | 完成监控数据，实时数据分析，离线数据分析界面的设计 | 曹卓晗 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 100%
kpiMonitor,monitorPositioning, realTimeAnalysis,offlineAnalysis界面功能实现 | 获取实时交易总金额和笔数；绘制ATM和外汇交易折线图 | 曹卓晗 | 2021-09-16 | 2021-09-19 | 2021-09-22 | 100%
| 绘制实时分析地图和外汇交易饼状图；绘制交易金额分段条形图 | 曹卓晗 | 2021/9/110 | 2021-09-19 | 2021-09-24 | 100%
| 绘制离线分析图表 | 曹卓晗 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 100%
| 获取监控数据，绘制响应时间折线图；显示实时监控告警；定位告警信息 | 曹卓晗 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 100%
参数设计界面 | 完成参数设置页面的跳转 | 曹卓晗 | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 因为API访问可能有权限问题，该界面取消，正常业务中也没有模拟数据这一项
完善UI设计 | 测试、完善 | 曹卓晗 | 2021-09-29 | 2021-10-01 |  | 100%
后端框架搭建与git准备 | 后端基本框架搭建，上传到git仓库中 | 余翰林 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 100%
用户相关操作的实现（后期在前后端交互对接时可能还要修改 | 用户登录，管理员创建员工账号，管理员删除员工账号，员工信息分页展示功能的实现 | 余翰林 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 100%
离线数据分析的功能实现（后期在前后端交互对接时可能还要修改 | 获取指定日期ATM和外汇取款金额分布情况，ATM和外汇取款地点分布情况，外汇买入目的占比，外汇买入币种占比，外汇买入年龄段占比 | 余翰林 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | 2021-09-12 | 100%
实时数据分析的操作实现（后期在前后端交互对接时可能还要修改 | ATM与外汇交易金额实时趋势变化，ATM与外汇交易地点实时分布情况，外汇买入目的实时趋势变化，外汇买入币种占比实时变化，外汇买入年龄段占比实时变化 | 余翰林 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-13 | 100%
监控数据的操作实现（后期在前后端交互对接时可能还要修改 | ATM取款和外汇交易实时响应时间的趋势图，获取所有异常数据列表 | 余翰林 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-09-14 | 100%
监控数据的操作实现 | 根据当前已有数据比对各节点交易成功率 | 余翰林 | 2021-09-15 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 100%
用户登录与用户管理的前后端交互实现 | 用户登录与用户管理的前后端交互实现 | 余翰林 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 100%
进一步增加监控数据操作功能 | 测试决定异常响应时间kpi，实现监控数据处理 | 余翰林 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021/9/31 | 100%
继续完善，查缺补漏 | 继续完善，查缺补漏 | 余翰林 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 100%
大数据实时分析—搭建环境 | 确保Flume-Kafka-SparkStreaming-Mysql的数据流通 | 尚潇雯 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-19 | 100%
大数据实时分析—SparkStreaming数据处理 | 实时分析之监控指标算子设计 | 尚潇雯 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 100%
大数据实时分析—SparkStreaming数据处理 | 实时分析之业务指标算子设计 | 尚潇雯 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 100%
大数据实时分析—Flume&Kafka&SparkStreaming性能调优和数据容灾 | 对前期设置的helloworld参数进行合理的参数设置 | 尚潇雯 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-10-02 | 100%
集成测试 | 集成测试 | 尚潇雯 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-10-10 | 100%
大数据离线分析—Flume收集日志信息 | 实现使用Flume收集多个日志信息到hdfs，由hdfs暂储数据 | 林玉琴 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | 2021-09-12 | 100%
大数据离线分析—Java实现查询hdfs中的数据 | 实现使用ideal配置文件使可以访问hdfs中的数据 | 林玉琴 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 100%
大数据离线分析—用Hive分析hdfs中的数据 | 实现将hdfs中结构化的数据文件映射为多张数据库表 | 林玉琴 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 100%
大数据离线分析—用sqoop将分析完成的数据库表迁移到mysql中 | 实现将Hive分析完成的数据库表使用sqoop迁移到mysql中 | 林玉琴 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 100%
大数据离线分析—重新收集日志信息并进行分析存储 | 实现收集一整天的日志信息并将信息用Flume、hdfs、Hive、sqoop将数据准确分析并存储到mysql中 | 林玉琴 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 100%